Приложение 2 к приказу

От 06.10.2016 №606

План реализации проекта «Проектирование воспитательной системы образовательной организации как условие профилактики асоциальных проявлений в школьной среде»

МБОУ СШ№10 города Арзамаса на 2016-2017 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление деятельности | сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию сетевого проекта  | октябрь2016 | И.В. Шаланова, директорС.И. Марков, зам. директора |
| 2 | Мониторинг учащихся состоящих на профилактических учетах, находящихся в СОП | Октябрь 2016 | Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |
| 3  | Создание банка данных детей группы риска | Октябрь 2016 | Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |
| 4 | Прохождение модульных курсов в ГБОУ ДПО НИРО «Воспитательная система образовательной организации как технология профилактики асоциального поведения обучающихся». | 10.10-12.10 | С.И. Марков, зам. директора |
| 5.  | Совещание классных руководителей «Воспитательная система как один из инструментов профилактики асоциального поведения» | Октябрь 2016 | С.И. Марков, зам. директора, Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |
| 6 | Разработка критериев и показателей оценки состояния профилактики асоциального поведения в школьной среде.  | Октябрь-ноябрь 2016 | С.И. Марков, зам. директора, Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |
| 7 | Создание диагностического инструментария по профилактики асоциального поведения | Октябрь-ноябрь 2016 | Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |
| 8 | Разработка и реализация начального этапа программы профилактической работы «Дороги, которые мы выбираем» | Октябрь 2016-май 2017 | С.И. Марков, зам. директора, кл рук. 1-11 кл. |
| 9 | Разработка и реализация начального этапа программы гражданско-патриотического направления «Я – гражданин России» | Октябрь 2016-май 2017 | С.И. Марков, зам. директора, кл рук. 1-11 кл. |
| 10 | Разработка и реализация начального этапа программы художественно-эстетического направления «Красота спасет мир» | Октябрь 2016-май 2017 | С.И. Марков, зам. директора, кл рук. 1-11 кл. |
| 11 | Разработка и реализация начального этапа программы спортивно-оздоровительного направления «Школа-территория здоровья» | Октябрь 2016-май 2017 | С.И. Марков, зам. директора, кл рук. 1-11 кл. |
| 12 | Разработка и реализация начального этапа программы по работе с семьей «Семья третьего тысячелетия» | Октябрь 2016-май 2017 | С.И. Марков, зам. директора, кл рук. 1-11 кл. |
| 13 | Разработка и реализация ДООП  | Октябрь 2016-май 2017 | С.И. Марков, зам. директора, руководители кружков |
| 14 | Разработка плана совместной работы с ПДН и другими субъектами профилактики (КДН, КУМы, учреждения здравоохранения и т.д) | Ноябрь 2016 | Т.Ю. Вачаева, социальный педагог |
| 15 | Семинар для педагогов, участников проекта«Использование инновационных технологий в работе коллектива по формированию законопослушного поведения и установки на ЗОЖ»(ноябрь 2016 года) | Ноябрь 2016 | И.В. Шаланова, директорС.И. Марков, зам. директора |
| 16 | Мониторинг учащихся состоящих на профилактических учетах, находящихся в СОП | Декабрь 2016 | Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |
| 17 | Совещание при директоре «Показатели оценки состояния профилактики асоциального поведения в школьной среде». | Декабрь 2016 | И.В. Шаланова, директор |
|  | Семинар для инициативной группы проекта «Воспитательная система как условие профилактики» | Январь 2017 | С.А. ФадееваИ.В. Шаланова, директорС.И. Марков, зам. директора |
| 18 | Круглый стол для педагогов, участников проекта «Преодоление различных видов психической зависимости у детей» | февраль 2017  | И.В. Шаланова, директорС.И. Марков, зам. директора |
| 19 | Общешкольное родительское собрание «Профилактика агрессии и насилия в семье» | Февраль 2017 | И.В. Шаланова, директор,С.И. Марков, зам. директора, Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог, кл рук. 1-11 кл |
| 20 | Педагогический совет «Профилактика и предупреждение асоциального поведения». Проведение форсайт-игры для участников инициативной группы | март 2017 | И.В. Шаланова, директорС.И. Марков, зам. директора, Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |
| 21 | Городской семинар «Арт - педагогика как средство профилактики» | Апрель 2017 | И.В. Шаланова, директорС.И. Марков, зам. директора, Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог, кл рук. 1-11 кл |
| 22 | Мониторинг учащихся состоящих на профилактических учетах, находящихся в СОП | Май 2017 | Т.Ю. Вачаева, социальный педагог, Е.Н. Вдовина, педагог-психолог |